## Sheet1
구분 | 담당자 | 파트 | 날짜 |  | 기간 | 10월 | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월
[6 empty] | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차
프로젝트 기획 | 공동 | 아이디어 구상 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | [12 empty] | 담당자 | 색상
|  | 화면 목록 구성 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | [12 empty] | 김진혁
|  | Information Architecture | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2 | [12 empty] | 김세준
데이터 단계 | 공동 | 데이터 수집 (공공데이터) | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 5 | [12 empty] | 공통
|  | EDA(통계 시각화, 관계분석) | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2
|  | 모델 피처 확정 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1
| 김진혁 | 지원센터 이용자수 데이터 정제 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1
| 김세준 | 변수 데이터 정제 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1
모델링 | 김진혁 | 베이스라인 모델 구축 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2
| 김세준 | 트리 기반 모델 개발 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2
| 공동 | 모델 성능 검증 및 비교 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1
|  | 파이프라인 구성 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1
|  | 트리 기반 모델 최종 선정 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1
시스템 설계 | 김세준 | Flask 구조 설계 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2
| 김진혁 | DB 테이블 설계 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2
| 공동 | API 설계 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2
UI/UX | 공동 | 화면설계서 초안 작성 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2
|  | UI 시안 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1
| 김세준 | 전체 화면 설계서 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2
| 김진혁 | 플로우 다이어그램 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2
백엔드 | 김세준 | 통계 대시보드 API 개발 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2
|  | Q&A API | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2
| 김진혁 | 계정 로그인 / 회원가입 API | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1
|  | 지역아동센터 수요 예측 API 개발 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1
프론트엔드 | 김세준 | 메인 페이지 UI | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 4
|  | Q&A 페이지 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2
| 김진혁 | 대시보드 UI | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2
|  | 예측 결과 페이지 UI | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2
|  | UI소개 페이지 UI | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2
로컬 서비스 테스트 | 공동 | 프론트-백엔드 연동 및 최종 테스트 (로컬) | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2
모델 탐색 및 선정 | 김진혁 | ai 서비스 기획 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1
|  | 기본 학습 실험(gpt2, bert 등) | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2
|  | 베이스 모델 선정 및 UI prototype | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2
파인튜닝 | 김진혁 | Llama3-8b 모델 파인튜닝 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 5
|  | 모델 평가 및 최적화 (경량화) | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 5
|  | LLM 연동 API 개발 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 3
서비스 통합 및 배포 | 김진혁 | 생성형 ai UI 개발 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2
|  | 배포 시스템 구축 | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 3 | [14 empty] | 공동
|  | 최종 성능 테스트 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2
|  | RunPod Serverless 배포 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2

## Sheet2
|  | 구분 | 담당자 | 파트
|  | 프로젝트 기획 | 공동 | 아이디어 구상
기획서 및 요구사항 정의서 작성
|  | 데이터 준비 | 공동 | 데이터 수집
데이터 분석 및 전처리
|  | 모델링 | 공동 | ML 모델 설계 및 개발
모델 성능 검증 및 선정
|  | UI | 공동 | UI 컨셉 기획 및 스케치 (초안)
|  |  | 김진혁 | 화면 설계서 제작
|  | 백엔드 | 공동 | Flask 구조 설계
|  |  | 김세준 | DB 테이블 설계 및 관리
|  |  | 김세준 | 지역아동센터 수요 예측 API 개발
|  |  | 김진혁 | 예측값 제공 API 개발 (지도 연동용)
|  |  | 김진혁 | 계정 로그인 / 회원가입 기능 개발
|  |  | 김세준 | Q&A 게시판 개발
|  | 프론트엔드 | 김진혁 | 메인 페이지 UI
|  |  | 김세준 | 대시보드 UI
|  |  | 김진혁 | 예측 결과 페이지 UI
|  |  | 김세준 | Q&A 페이지 UI
|  |  | 공동 | 프론트-백엔드 연동 및 최종 테스트
김진혁 | [서울 열린데이터광장]GRDP(서울시 구별, 년)
[서울 열린데이터광장]기초생활 수급자(자치구별, 년)
[서울 열린데이터광장]다문화가구(자치구별, 년)
[서울 열린데이터광장]연령별 등록 인구(자친구별, 년)
[KOSIS]시군구별 연도별 이혼율
김세준 | [서울특별시]서울시 아동복지시설수, 이용자수(자치구별, 년)
[서울 열린데이터 광장]서울시 저소득 한부모 가족(자치구별, 년)
[KOSIS]서울시 자치구별 출생아수(년)
[서울특별시교육청]학생 1만명당 사설학원수(자치구별, 년)